## Plan de Trabajo Cambios
CAMBIO No.
|  | Nombre del Cambio | Despliegue
Lider del Cambio
|  | Tiempo Total | 0.083333
[5 empty] | Actualizado al: | 2021-11-17
| FECHA Y HORA |  | TIEMPO DE LA ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE |  | EDT: ESTRUCTURA DELLATADA DE TRABAJO
ID | Inicio | Final | Dias - HH:MM:SS | Estado | Grupo Responsable | Responsable | Actividad | Comentarios | Tiempos reales ejecutados | Aplicaciones Afectadas
1 | 2021-07-17 19:20 | 2021-07-17 19:40 | 0.013889 | Por Ejecutar |  | Usuario | Restaurar la base de datos en SQL Server. La ruta se encuentra en los comentarios Archivo: BD_AUTENTICACION.bak | ..\Compilado\SQL |  | Base de datos
2 | 2021-07-17 19:40 | 2021-07-17 20:00 | 0.013889 | Por Ejecutar |  | Usuario | Desplegar API-Autentición en un servidor IIS. La ruta de los archivos está en los comentarios. El portal web la encuentra por default con el DNS https://localhost:44376 | ..\Compilado\api-autenticacion |  | api-autenticacion
3 | 2021-07-17 20:00 | 2021-07-17 20:20 | 0.013889 | Por Ejecutar |  | Usuario | Desplegar API-Catalogos en un servidor IIS. La ruta de los archivos está en los comentarios. El portal web la encuentra por default con el DNS https://localhost:44383 | ..\Compilado\api-catalogos |  | api-catalogos
4 | 2021-07-17 20:20 | 2021-07-17 20:40 | 0.013889 | Por Ejecutar |  | Usuario | Desplegar API-ordenesCompra en un servidor IIS. La ruta de los archivos está en los comentarios. El portal web la encuentra por default con el DNS https://localhost:44311 | ..\Compilado\api-ordenesCompra |  | api-ordenesCompra
5 | 2021-07-17 20:40 | 2021-07-17 21:00 | 0.013889 | Por Ejecutar |  | Usuario | Desplegar El portal web en un servidor IIS. La ruta de los archivos está en los comentarios. Este portal define las rutas del as API en el archivo environments; si los componentes se despliegan en puertos diferentes es necesario ajustar este archivo. Un ejemplo de esto se ve en el siguiente paso. | ..\Compilado\api-ordenesCompra |  | portal web
6 | 2021-07-17 21:00 | 2021-07-17 21:20 | 0.013889 | Por Ejecutar |  | Usuario | Si es necesario ajustar las direcciones DNS de los componentes API se debe hacer como se ve en el ejemplo de los comentarios; creando un nuevo ambiente o modificando el ambiente local. |  |  | portal web
7
8
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
11 |  |  | 0
12 |  |  | 0
13 |  |  | 0
14 |  |  | 0
15 |  |  | 0
16 |  |  | 0
17 |  |  | 0
18 |  |  | 0
19 |  |  | 0
20 |  |  | 0
21 |  |  | 0
22 |  |  | 0
23 |  |  | 0
24 |  |  | 0
25 |  |  | 0
26 |  |  | 0
27 |  |  | 0
28 |  |  | 0
29 |  |  | 0
30 |  |  | 0
31 |  |  | 0
32 |  |  | 0
33 |  |  | 0
34 |  |  | 0
35 |  |  | 0
36 |  |  | 0
37 |  |  | 0
38 |  |  | 0
39 |  |  | 0
40 |  |  | 0
41 |  |  | 0
42 |  |  | 0
43 |  |  | 0
44 |  |  | 0
45 |  |  | 0
46 |  |  | 0
47 |  |  | 0
48 |  |  | 0
49 |  |  | 0
50 |  |  | 0
51 |  |  | 0
52 |  |  | 0
53 |  |  | 0
54 |  |  | 0
55 |  |  | 0
56 |  |  | 0
57 |  |  | 0
58 |  |  | 0
59 |  |  | 0
60 |  |  | 0
61 |  |  | 0
62 |  |  | 0
63 |  |  | 0
64 |  |  | 0
65 |  |  | 0
66 |  |  | 0
67 |  |  | 0
68 |  |  | 0
69 |  |  | 0
70 |  |  | 0
71 |  |  | 0
72 |  |  | 0
73 |  |  | 0
74 |  |  | 0
75 |  |  | 0
76 |  |  | 0
77 |  |  | 0
78 |  |  | 0
79 |  |  | 0
80 |  |  | 0
81 |  |  | 0
82 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD = [Final]-[FECHA Y HORA]
Note on C4: evelquij: SE CALCULA CON BASE EN EL PLAN DE TRABAJO
Note on D4: evelquij: DIAS - HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS
Note on B7: Fecha y Hora de Inicio de Actividad en Formato dd-mmm-yy (hh:mm:ss)
Note on C7: evelquij: Fecha y Hora de Inicio de Actividad en Formato dd-mmm-yy (hh:mm:ss)

## Plan de Marcha Atras
CAMBIO No.
Nombre del Cambio
Lider del Cambio
|  | Tiempo Total | 0
Actualizado al:
| FECHA Y HORA |  | TIEMPO DE LA ACTIVIDAD | TAREA | RESPONSABLE |  | EDT: ESTRUCTURA DELLATADA DE TRABAJO
ID | Inicio | Final | Dias - HH:MM:SS | Estado | Grupo Responsable | Responsable | Actividad | Comentarios | Tiempos reales ejecutados | Nombre del Cambio
4 |  |  | 0
5
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10
11 |  |  | 0
12 |  |  | 0
13 |  |  | 0
14 |  |  | 0
15 |  |  | 0
16 |  |  | 0
17 |  |  | 0
18 |  |  | 0
19 |  |  | 0
20 |  |  | 0
21 |  |  | 0
22 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD = [Final]-[FECHA Y HORA]
Note on C4: evelquij: SE CALCULA CON BASE EN EL PLAN DE TRABAJO
Note on D4: evelquij: DIAS - HORAS - MINUTOS - SEGUNDOS
Note on B7: Fecha y Hora de Inicio de Actividad en Formato dd-mmm-yy (hh:mm:ss)
Note on C7: evelquij: Fecha y Hora de Inicio de Actividad en Formato dd-mmm-yy (hh:mm:ss)

## Parametros (hidden)
COORDINADORES DE DESARROLLO
GRUPO EMERGENCIA
PROVEEDORES
TELECOMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y BASE DE DATOS
ANALISTAS ASISTENCIALES
ANALISTAS ADMINISTRATIVOS
USUARIOS EXPERTOS
JEFES DE AREA
OTROS